## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | MIC250302595389 | Acción | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87000.0, modificado:24438.34}} | PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA CALLE GALEANA DE ETUCUARO,MADERO,MICH - 4331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 4331-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 24438.34 | 24438.34 | 24438.34 | 24438.34 | 24438.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:379850.0, importe_modificado:368446.09}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595389/proyecto_INICIO, 2595389/proyecto_FIN, 2595389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de ajustes presupuestales ocasionados por las necesidades de otros proyectos y el cierre de plataforma, no fue posible ejecutar el proyecto registrado en la plataforma SIFAIS.Por tal motivo, y con la finalidad de aprovechar el recurso disponible, se optó por la realización del proyecto arquitectónico de la techumbre del Preescolar ¿José María Barriga César¿, ubicado en la localidad de La Palizada, municipio de Madero el cual tuvo un costo menor., trimestre:4.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE HA PODIDO VINCULAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE GASTO, trimestre:4.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574737 | Proyecto de inversión | 2194000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:144000.0, modificado:144000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE ETUCUARO CALLE GALEANA - 80535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 80535 | S | 290 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.0, meta_modificada:938.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:Camino VILLA MADERO - ETUCUARO 12 0 58481 ETÚCUARO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA LA CARRETERRA VILLA MADERO - ETUCUARO, SE PASARA LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO Y SE SEGUIRA EL CAMINO DE FORMA RECTA SIN TOMAR NINGUNA , lon:-101.21532632, lat:19.41752084}} | 2025-09-18 | 2025-12-17 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/033/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.4}} | {2574737/proyecto_INICIO, 2574737/proyecto_FIN, 2574737/proyecto_PROCESO, 2574737/proyecto_FIN, 2574737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL CIERRE DE LA PLATAFORMA NO SE PUDO CAPTURAR UN CAMBIO EN ESTA OBRA QUE FUE EL SIGUIENTE SE TUVIERON QUE REDUCIR LAS METAS DEBIDO A LA LONGITUD DE LA CALLE HE INCOVENIENTES CON EL ALCANTARILLADO Y LA LINEA DE AGUA POR LO QUE PARA SOLUCIONAR ESTO SE REDUCIERON LAS METAS DE PAVIMENTACION Y SE AGREGO EN EL NOMBRE LA OBRA 1ER ETAPA, trimestre:4.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:revisar los momentos contables ya que el modificado recaudado y comprometido deben de ser igual , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:revisar los momentos contables ya que el modificado recaudado y comprometido deben de ser igual , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:revisar los momentos contables ya que el modificado recaudado y comprometido deben de ser igual , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:revisar los momentos contables ya que el modificado recaudado y comprometido deben de ser igual , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:revisar sus momentos contables federales , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:revisar sus momentos contables federales , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:revisar sus momentos contables federales , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:revisar sus momentos contables federales , trimestre:4.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | MIC250302574736 | Proyecto de inversión | 550547.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550547.99, modificado:550548.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE MORENO - 101841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 101841 | S | 280 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.02, meta_modificada:4.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:65, direccion:Camino VILLA MADERO - MORENO 24 0 58486 MORENO, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO, SE TOMARA LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS UNA VEZ LLEGANDO A ESA LOCALIDAD SE TOMARA E, lon:-101.23608668, lat:19.3074484}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 550548 | 550548 | 550548 | 550548 | 550548 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/021/2025, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:550548.0, importe_modificado:550548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.02}} | {2574736/proyecto_PROCESO, 2574736/proyecto_INICIO, 2574736/proyecto_FIN, 2574736/proyecto_PROCESO, 2574736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402609059 | Proyecto de inversión | 795454.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795454.55, modificado:795454.55}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO,LOCALIDAD DE UCASIRO - 127221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 127221 | S | 240 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:Camino VILLA MADERO - UCASIRO 24 0 58498 UCASIRO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARÁ LA CARRETERRA VILLA MADERO - ETUCUARO, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE ETUCUARO SE TOMARA EL CAMINO ETUCUARO - SANTAS MARIAS Y DE LA LOCALIDAD , lon:-101.18221432, lat:19.48469279}} | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 795454.55 | 795454.55 | 795454.55 | 795454.55 | 795454.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/024/2025, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:795454.55, importe_modificado:795454.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2609059/proyecto_FIN, 2609059/proyecto_PROCESO, 2609059/proyecto_FIN, 2609059/proyecto_INICIO, 2609059/proyecto_PROCESO, 2609059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574740 | Proyecto de inversión | 473500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473500.01, modificado:473500.01}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN MADERO, LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE - 80110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 80110 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:90, direccion:Camino VILLA MADERO - RANCHO GRANDE 35 0 58494 RANCHO GRANDE, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO HASTA LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO ANTES DE LLEGAR A ESTA, lon:-101.10360056, lat:19.31332369}} | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 473500.01 | 473500.01 | 473500.01 | 473500.01 | 473500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/038/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:473500.01, importe_modificado:473500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2574740/proyecto_INICIO, 2574740/proyecto_PROCESO, 2574740/proyecto_FIN, 2574740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402609058 | Proyecto de inversión | 400332.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400332.29, modificado:400332.29}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL CARACOL - 125614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 125614 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:204, direccion:Camino VILLA MADERO - EL CARACOL 15 0 58486 EL CARACOL, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARÁ LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO PASANDO POR LA LOCALIDAD LOMA DE CANCHO SE ENCUENTRA LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE , lon:-101.23657008, lat:19.33507163}} | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 400332.29 | 400332.29 | 400332.29 | 400332.29 | 400332.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/001/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:400332.29, importe_modificado:400332.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2609058/proyecto_PROCESO, 2609058/proyecto_FIN, 2609058/proyecto_INICIO, 2609058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402609060 | Proyecto de inversión | 1081600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081600.0, modificado:1081600.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUGICA EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 128394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 128394 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.04, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia INFONAVIT 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CUERAMO Calle JACARANDA DE LA ENTRADA DE VILLA MADERO POR LA CARRETERA VILLA MADERO- TACAMBARO SEGUIR EN LA AV, ELIAS PEREZ AVAL, lon:-101.27970686, lat:19.38816847}} | 2025-11-18 | 2025-12-17 | 1081600 | 1081600 | 1081600 | 1081600 | 1081600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/009/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1081600.0, importe_modificado:1081600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2609060/proyecto_INICIO, 2609060/proyecto_PROCESO, 2609060/proyecto_FIN, 2609060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574733 | Proyecto de inversión | 333500.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333500.63, modificado:333500.63}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO - 81005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 81005 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA MADERO - LOMA DE CANCHO 2 0 58487 LOMA DE CANCHO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA LA CARRETERRA VILLA MADERO - ETUCUARO SE PASARA POR LA COL. LA PARRITA Y APROXIMADAMENTE A 10 , lon:-101.25774592, lat:19.38100341}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 333500.63 | 333500.63 | 333500.63 | 333500.63 | 333500.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/036/2025, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:333500.63, importe_modificado:333500.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.0}} | {2574733/proyecto_PROCESO, 2574733/proyecto_INICIO, 2574733/proyecto_FIN, 2574733/proyecto_PROCESO, 2574733/proyecto_FIN, 2574733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302595388 | Acción | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83520.0, modificado:83520.0}} | MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN - 4212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 4212-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/037/2025, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:148500.14, importe_modificado:148500.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595388/proyecto_INICIO, 2595388/proyecto_FIN, 2595388/proyecto_PROCESO, 2595388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE HA PODIDO HACER EL REGISTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE PAGO, trimestre:4.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574749 | Proyecto de inversión | 780000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.02, modificado:778865.32}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL TAMBORERO TRAMO EL TAMBORERO - EL CAJETE - 86964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 86964 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.99, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:106, direccion:Camino VILLA MADERO - TAMBORERO 44 0 58490 TAMBORERO, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARA EL CAMINO VILLA MADERO- EL PERDIDO Y DE ESTA LOCALIDAD EL CAMINO RUMBO A MORENO, DESPUES SE TOMARA EL CAMINO MORENO- EL TIZATE , lon:-101.18676556, lat:19.24407595}} | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 778865.32 | 778865.32 | 778865.32 | 778865.32 | 778865.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/019/2025, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:778865.32, importe_modificado:778865.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2574749/proyecto_INICIO, 2574749/proyecto_PROCESO, 2574749/proyecto_FIN, 2574749/proyecto_PROCESO, 2574749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574731 | Proyecto de inversión | 385000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385000.06, modificado:385000.0}} | ALUMBRADO PÙBLICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LOS PINOS - 81175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 81175 | S | 740 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Colonia LOS PINOS 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Avenida MORELOS NORTE Calle VICENTE GUERRERO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MADERO IR HACIA LA CALLE NIÑOS HEROES POR EL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA DIVINA CLEMENC, lon:-101.27932732, lat:19.39317357}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/034/2025, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:385000.0, importe_modificado:385000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2574731/proyecto_INICIO, 2574731/proyecto_PROCESO, 2574731/proyecto_FIN, 2574731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402615203 | Acción | 59569.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59569.67, modificado:86717.56}} | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 6172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 6172-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-12-04 | 2026-01-16 | 86717.56 | 86717.56 | 86717.56 | 86717.56 | 86717.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/037/2025, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:148500.14, importe_modificado:148500.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615203/proyecto_FIN, 2615203/proyecto_PROCESO, 2615203/proyecto_FIN, 2615203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE HA PODIDO VINCULAR EL CONTRATO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS CORRESPONDIENTE, trimestre:4.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574725 | Proyecto de inversión | 635899.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635899.99, modificado:635900.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL BOSQUE - 97623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 97623 | S | 270 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.83, meta_modificada:2.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:Camino VILLA MADERO - EL BOSQUE 12 0 58485 EL BOSQUE, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO DE VILLA MADERO HACIA EL BOSQUE, SE VAN A PASARA LAS LOCALIDADES DE LA HIERBABUENA Y LA LOCALIDAD DE EL CRISTAL DESPUES SE ENCUE, lon:-101.31438205, lat:19.32839915}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 635900 | 635900 | 635900 | 635900 | 635900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/020/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:635900.0, importe_modificado:635900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.83}} | {2574725/proyecto_INICIO, 2574725/proyecto_FIN, 2574725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574727 | Proyecto de inversión | 840100.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840100.5, modificado:838425.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MADERO. LOCALIDAD DE ZIPARAPIO EL BAJO - 86338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 86338 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:140, direccion:Carretera libre pavimentada estatal VILLA MADERO - ZIPARAPIO EL BAJO 9 0 58488 ZIPARAPIO EL BAJO, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARA LA CARRETERRA DE VILLA MADERO - TIRIPETIO, SE PASARAN POR LAS LOCALIDADES DE PURUAS, lon:-101.29013213, lat:19.41869739}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 838425.5 | 838425.5 | 838425.5 | 838425.5 | 838425.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/APO/AD/002/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA MICHOACANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:838425.5, importe_modificado:838425.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2574727/proyecto_INICIO, 2574727/proyecto_PROCESO, 2574727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574744 | Proyecto de inversión | 586000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586000.0, modificado:586000.0}} | REHABILITACION DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO TRAMO VILLA MADERO - PLATANALILLO - 82225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 82225 | S | 750 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA MADERO - PLATANALILLO 25 0 58483 VILLA MADERO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMAR LA CARRETERRA DE VILLA MADERO A ETUCUARO SE PASARA POR LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO DONDE SE ENC, lon:-101.27495086, lat:19.38702738}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/028/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:586000.0, importe_modificado:586000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2574744/proyecto_INICIO, 2574744/proyecto_PROCESO, 2574744/proyecto_FIN, 2574744/proyecto_PROCESO, 2574744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574750 | Proyecto de inversión | 794800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794800.0, modificado:789509.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MADERO, LOCALIDAD DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO - 97584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 97584 | S | 365 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:Camino VILLA MADERO - SAN DIEGO CURUCUPATZEO 40 0 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO SE TOMARA LA CARRETERRA DE VILLA MADERO A ETUCUARO HASTA LLEGAR A LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, DESPUES SE PASARA LA LOCALIDAD, lon:-101.12659219, lat:19.27768791}} | 2025-10-10 | 2025-11-14 | 789509.37 | 789509.37 | 789509.37 | 789509.37 | 789509.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/011/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:789509.37, importe_modificado:789509.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2574750/proyecto_INICIO, 2574750/proyecto_PROCESO, 2574750/proyecto_FIN, 2574750/proyecto_PROCESO, 2574750/proyecto_FIN, 2574750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574751 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AHIJADERO - 102012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 102012 | S | 370 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Camino VILLA MADERO - EL AHIJADERO 60 0 58493 EL AHIJADERO, MADERO SE TOMARA LA CARRETERRA DE VILLA MADERO- ETUCUARO Y DESPUES EL CAMINO ETUCUARO- PIUMO SE PASARA POR LAS LOCALIDAD DE PIUMO Y SE SEGUIRA POR EL CAMINO PIUMO- EL CAP, lon:-101.00997545, lat:19.36458942}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/023/2025, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2574751/proyecto_INICIO, 2574751/proyecto_PROCESO, 2574751/proyecto_FIN, 2574751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402609057 | Proyecto de inversión | 954545.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954545.45, modificado:954545.45}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE LOS OJOS DE AGUA - 127080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 127080 | S | 260 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:68, direccion:Camino VILLA MADERO - OJOS DE AGUA 38 0 58499 LOS OJOS DE AGUA, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARÁ LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ETUCUARO SE TOMARÁ EL CAMINO ETUCUARO - SANTAS MARIA, lon:-101.12479493, lat:19.49244341}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 954545.45 | 954545.45 | 954545.45 | 954545.45 | 954545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/026/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:954545.45, importe_modificado:954545.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2609057/proyecto_PROCESO, 2609057/proyecto_INICIO, 2609057/proyecto_FIN, 2609057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574739 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MADERO, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 74261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 74261 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:Camino VILLA MADERO - EL CARRIZAL 37 0 58484 EL CARRIZAL, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO-ETUCUARO HASTA LLEGAR A LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE ANTES DE LLEGAR A ESTA LOCALIDA, lon:-101.21861415, lat:19.27841425}} | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IALP/AD/008/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2574739/proyecto_INICIO, 2574739/proyecto_PROCESO, 2574739/proyecto_FIN, 2574739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
MIC250302595389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87000 | 24438.34
MIC250302574737 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 144000 | 144000
MIC250302574737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2050000 | 2050000
MIC250302574736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550547.99 | 550548
MIC250402609059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 795454.55 | 795454.55
MIC250302574740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 473500.01 | 473500.01
MIC250402609058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400332.29 | 400332.29
MIC250402609060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081600 | 1081600
MIC250302574733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333500.63 | 333500.63
MIC250302595388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83520 | 83520
MIC250302574749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780000.02 | 778865.32
MIC250302574731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385000.06 | 385000
MIC250402615203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59569.67 | 86717.56
MIC250302574725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635899.99 | 635900
MIC250302574727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 840100.5 | 838425.5
MIC250302574744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 586000 | 586000
MIC250302574750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794800 | 789509.37
MIC250302574751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999999.99 | 1000000
MIC250402609057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 954545.45 | 954545.45
MIC250302574739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325000 | 325000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC250302595389 | PROYECTO(S) | 1 | 1
MIC250302574737 | Metros Cuadrados | 1636 | 938.4
MIC250302574736 | Kilómetro | 4.02 | 4.02
MIC250402609059 | Kilómetro | 5 | 5
MIC250302574740 | Piezas | 6 | 6
MIC250402609058 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
MIC250402609060 | Metros Cuadrados | 75.04 | 165
MIC250302574733 | Metros lineales | 213 | 423
MIC250302595388 | SERVICIO(S) | 1 | 1
MIC250302574749 | Kilómetro | 8.99 | 9
MIC250302574731 | Piezas | 60 | 60
MIC250402615203 | SERVICIO(S) | 1 | 1
MIC250302574725 | Kilómetro | 2.83 | 2.83
MIC250302574727 | Metros cúbicos | 50 | 50
MIC250302574744 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
MIC250302574750 | Metros Cuadrados | 288 | 250
MIC250302574751 | Kilómetro | 8.1 | 8.1
MIC250402609057 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574739 | Metros lineales | 9 | 12

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC250302595389 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2776 | 19.3921
MIC250302574737 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Camino VILLA MADERO - ETUCUARO 12 0 58481 ETÚCUARO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA LA CARRETERRA VILLA MADERO - ETUCUARO, SE PASARA LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO Y SE SEGUIRA EL CAMINO DE FORMA RECTA SIN TOMAR NINGUNA | -101.2153 | 19.4175
MIC250302574736 | Michoacán de Ocampo | Madero | Moreno | Camino VILLA MADERO - MORENO 24 0 58486 MORENO, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO, SE TOMARA LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS UNA VEZ LLEGANDO A ESA LOCALIDAD SE TOMARA E | -101.2361 | 19.3074
MIC250402609059 | Michoacán de Ocampo | Madero | Ucasiro | Camino VILLA MADERO - UCASIRO 24 0 58498 UCASIRO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARÁ LA CARRETERRA VILLA MADERO - ETUCUARO, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE ETUCUARO SE TOMARA EL CAMINO ETUCUARO - SANTAS MARIAS Y DE LA LOCALIDAD | -101.1822 | 19.4847
MIC250302574740 | Michoacán de Ocampo | Madero | Rancho Grande | Camino VILLA MADERO - RANCHO GRANDE 35 0 58494 RANCHO GRANDE, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO HASTA LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO ANTES DE LLEGAR A ESTA | -101.1036 | 19.3133
MIC250402609058 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Caracol | Camino VILLA MADERO - EL CARACOL 15 0 58486 EL CARACOL, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARÁ LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO PASANDO POR LA LOCALIDAD LOMA DE CANCHO SE ENCUENTRA LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE | -101.2366 | 19.3351
MIC250402609060 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Calle 20 de noviembre Colonia INFONAVIT 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CUERAMO Calle JACARANDA DE LA ENTRADA DE VILLA MADERO POR LA CARRETERA VILLA MADERO- TACAMBARO SEGUIR EN LA AV, ELIAS PEREZ AVAL | -101.2797 | 19.3882
MIC250302574733 | Michoacán de Ocampo | Madero | Loma de Cancho | Carretera libre pavimentada municipal VILLA MADERO - LOMA DE CANCHO 2 0 58487 LOMA DE CANCHO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA LA CARRETERRA VILLA MADERO - ETUCUARO SE PASARA POR LA COL. LA PARRITA Y APROXIMADAMENTE A 10 | -101.2577 | 19.381
MIC250302595388 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2776 | 19.3921
MIC250302574749 | Michoacán de Ocampo | Madero | Tamborero | Camino VILLA MADERO - TAMBORERO 44 0 58490 TAMBORERO, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARA EL CAMINO VILLA MADERO- EL PERDIDO Y DE ESTA LOCALIDAD EL CAMINO RUMBO A MORENO, DESPUES SE TOMARA EL CAMINO MORENO- EL TIZATE | -101.1868 | 19.2441
MIC250302574731 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Colonia LOS PINOS 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Avenida MORELOS NORTE Calle VICENTE GUERRERO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MADERO IR HACIA LA CALLE NIÑOS HEROES POR EL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA DIVINA CLEMENC | -101.2793 | 19.3932
MIC250402615203 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2776 | 19.3921
MIC250302574725 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Bosque | Camino VILLA MADERO - EL BOSQUE 12 0 58485 EL BOSQUE, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO DE VILLA MADERO HACIA EL BOSQUE, SE VAN A PASARA LAS LOCALIDADES DE LA HIERBABUENA Y LA LOCALIDAD DE EL CRISTAL DESPUES SE ENCUE | -101.3144 | 19.3284
MIC250302574727 | Michoacán de Ocampo | Madero | Ziparapio el Bajo | Carretera libre pavimentada estatal VILLA MADERO - ZIPARAPIO EL BAJO 9 0 58488 ZIPARAPIO EL BAJO, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARA LA CARRETERRA DE VILLA MADERO - TIRIPETIO, SE PASARAN POR LAS LOCALIDADES DE PURUAS | -101.2901 | 19.4187
MIC250302574744 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Carretera libre pavimentada municipal VILLA MADERO - PLATANALILLO 25 0 58483 VILLA MADERO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMAR LA CARRETERRA DE VILLA MADERO A ETUCUARO SE PASARA POR LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO DONDE SE ENC | -101.275 | 19.387
MIC250302574750 | Michoacán de Ocampo | Madero | San Diego Curucupatzeo | Camino VILLA MADERO - SAN DIEGO CURUCUPATZEO 40 0 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO SE TOMARA LA CARRETERRA DE VILLA MADERO A ETUCUARO HASTA LLEGAR A LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, DESPUES SE PASARA LA LOCALIDAD | -101.1266 | 19.2777
MIC250302574751 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Ahijadero | Camino VILLA MADERO - EL AHIJADERO 60 0 58493 EL AHIJADERO, MADERO SE TOMARA LA CARRETERRA DE VILLA MADERO- ETUCUARO Y DESPUES EL CAMINO ETUCUARO- PIUMO SE PASARA POR LAS LOCALIDAD DE PIUMO Y SE SEGUIRA POR EL CAMINO PIUMO- EL CAP | -101.01 | 19.3646
MIC250402609057 | Michoacán de Ocampo | Madero | Los Ojos de Agua | Camino VILLA MADERO - OJOS DE AGUA 38 0 58499 LOS OJOS DE AGUA, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARÁ LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ETUCUARO SE TOMARÁ EL CAMINO ETUCUARO - SANTAS MARIA | -101.1248 | 19.4924
MIC250302574739 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Carrizal | Camino VILLA MADERO - EL CARRIZAL 37 0 58484 EL CARRIZAL, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO-ETUCUARO HASTA LLEGAR A LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE ANTES DE LLEGAR A ESTA LOCALIDA | -101.2186 | 19.2784

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC250302595389 | Administración directa | 159639 |  | MUNICIPIO DE MADERO | 379850 | 368446.09
MIC250302574737 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/033/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 2050000 | 2050000.0
MIC250302574736 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/021/2025 | JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 550548 | 550548.0
MIC250402609059 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/024/2025 | JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 795454.55 | 795454.55
MIC250302574740 | Obra | MMM/DOPPU/IELE/AD/038/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 473500.01 | 473500.01
MIC250402609058 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/001/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 400332.29 | 400332.29
MIC250402609060 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/009/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 1081600 | 1081600.0
MIC250302574733 | Obra | MMM/DOPPU/IELE/AD/036/2025 | ROGELIO GARCIA CALDERON | MUNICIPIO DE MADERO | 333500.63 | 333500.63
MIC250302595388 | Obra | MMM/DOPPU/IELE/AD/037/2025 | ROGELIO GARCIA CALDERON | MUNICIPIO DE MADERO | 148500.14 | 148500.14
MIC250302574749 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/019/2025 | JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 778865.32 | 778865.32
MIC250302574731 | Obra | MMM/DOPPU/IELE/AD/034/2025 | ROGELIO GARCIA CALDERON | MUNICIPIO DE MADERO | 385000 | 385000.0
MIC250402615203 | Obra | MMM/DOPPU/IELE/AD/037/2025 | ROGELIO GARCIA CALDERON | MUNICIPIO DE MADERO | 148500.14 | 148500.14
MIC250302574725 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/020/2025 | PARLY CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 635900 | 635900.0
MIC250302574727 | Obra | MMM/DOPPU/APO/AD/002/2025 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA MICHOACANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 838425.5 | 838425.5
MIC250302574744 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/028/2025 | PARLY CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 586000 | 586000.0
MIC250302574750 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/011/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 789509.37 | 789509.37
MIC250302574751 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/023/2025 | COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 1000000 | 1000000.0
MIC250402609057 | Obra | MMM/DOPPU/IURB/AD/026/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 954545.45 | 954545.45
MIC250302574739 | Obra | MMM/DOPPU/IALP/AD/008/2025 | PARLY CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MADERO | 325000 | 325000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC250302595389 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC250302574737 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1636 | 938.4 | 938.4 | 100
MIC250302574736 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 100
MIC250402609059 | 2025 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
MIC250302574740 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250402609058 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
MIC250402609060 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 75.04 | 165 | 165 | 100
MIC250302574733 | 2025 | 4 | Metros lineales | 213 | 423 | 423 | 100
MIC250302595388 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC250302574749 | 2025 | 4 | Kilómetro | 8.99 | 9 | 9 | 100
MIC250302574731 | 2025 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
MIC250402615203 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC250302574725 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 100
MIC250302574727 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
MIC250302574744 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
MIC250302574750 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 288 | 250 | 250 | 100
MIC250302574751 | 2025 | 4 | Kilómetro | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 100
MIC250402609057 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574739 | 2025 | 4 | Metros lineales | 9 | 12 | 12 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".